## Cronograma de Actividades
Estado | ID | Actividad | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | Dependencia | Entregable
COMPLETADO | A00 | Definición del problema, objetivos, requerimientos | 0 | 2014-03-24 | 24/03/2014 [21:00] | - | Plan inicial del proyecto
COMPLETADO | A0 | Definición de actividades | 0 | 2014-03-26 | 28/03/2014 [21:00] | - | Lista de actividades
COMPLETADO | A1 | Definición de tiempos de entrega / hitos | 0 | 2014-03-26 | 28/03/2014 [21:00] | A0 | Cronograma de actividades, Ruta Crítica
COMPLETADO | A2 | Familiarización con la tecnología a utilizar | 0 | 2014-03-24 | 28/03/2014 [21:00] | A0 | Ejemplo
COMPLETADO | A3 | Horarios de trabajo individuales | 0 | 2014-03-24 | 27/03/2014 [13:00] | - | Carta de compromiso
COMPLETADO | A4 | Entorno de trabajo | 0 | 2014-03-26 | 28/03/2014 [13:00] | A0 | Auditoria
COMPLETADO | A5 | Obtención del software necesario | 0 | 2014-03-26 | 28/03/2014 [13:00] | A0 | Auditoria
COMPLETADO | A6 | Definir el modelo del sistema | 1 | 2014-03-29 | 01/04/2014 [21:00] | A0 | Modelo de CU
COMPLETADO | A7 | Elaborar un plan de riesgos | 1 | 2014-03-29 | 02/04/2014 [21:00] | A0 | Plan de riesgos
COMPLETADO | A8 | Estimación del proyecto (en tiempo) | 1 | 2014-03-29 | 31/03/2014 [21:00] | A6 | Estimación por Puntos de CU
COMPLETADO | A9 | Prototipo (Vistas) | [1]-[2] | 2014-03-31 | 09/04/2014 [21:00] | A6 | Prototipo
COMPLETADO | A10 | Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales | 1 | 2014-03-26 | 31/03/2014 [21:00] | A00 | Documento de Especificación de Requerimientos
CONSISTENTE | A11 | Modelado de base de datos | [2]-[3] | 2014-04-07 | 23/04/2014 [21:00] | A6 | Modelo Entidad Relación
CONSISTENTE | A12 | Correcta implementación de la base de datos | 4 | 2014-04-21 | 30/04/2014 [21:00] | A11 | Base de Datos
COMPLETADO | A13 | Elaborar un plan de pruebas | 2 | 2014-04-07 | 11/04/2014 [21:00] | A6 | Plan de pruebas
COMPLETADO | A14 | Definir frecuencia de ejecución de pruebas | 2 | 2014-04-07 | 11/04/2014 [21:00] | A13 | Calendario de pruebas
[5 empty] | Diseño | Implementación | Pruebas
| ID | Actividad | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | Fecha de Entrega | Fecha de Entrega
| B1 | Alta de Usuario | 3 | 04/21/2014 | 04/25/2014 [21:00] | 05/02/2014 [21:00] | 07/05/2014 [21:00]
| B2 | Cambiar estado de Usuario | 3 | 04/21/2014 | 04/25/2014 [21:00] | 05/02/2014 [21:00] | 07/05/2014 [21:00]
| B3 | Cambia contraseña de Usuario | 3 | 04/21/2014 | 04/25/2014 [21:00] | 05/02/2014 [21:00] | 07/05/2014 [21:00]
| B4 | Ingreso al sistema | 3 | 04/21/2014 | 04/25/2014 [21:00] | 05/02/2014 [21:00] | 07/05/2014 [21:00]
| B5 | Alta de Alumnos | 4 | 04/28/2014 | 05/02/2014 [21:00] | 05/09/2014 [21:00] | 14/05/2014 [21:00]
| B17 | Añadir Alumno a Curso | 5 | 2014-05-05 | 05/09/2014 [21:00] | 05/16/2014 [21:00] | 21/05/2014 [21:00]
| B7 | Alta de Maestros | 5 | 2014-05-05 | 05/09/2014 [21:00] | 05/16/2014 [21:00] | 21/05/2014 [21:00]
| B8 | Baja de Maestros | 5 | 2014-05-05 | 05/09/2014 [21:00] | 05/16/2014 [21:00] | 21/05/2014 [21:00]
| B9 | Alta de Cursos | 6 | 2014-12-05 | 05/16/2014 [21:00] | 05/23/2014 [21:00] | 28/05/2014 [21:00]
| B10 | Baja de Cursos | 6 | 2014-12-05 | 05/16/2014 [21:00] | 05/23/2014 [21:00] | 28/05/2014 [21:00]
| B11 | Cambio de Cursos | 7 | 05/19/2014 | 05/23/2014 [21:00] | 05/30/2014 [21:00] | 04/06/2014 [21:00]
| B12 | Lista de asistencia (Hasta aquí implementación) | 7 | 05/19/2014 | 05/23/2014 [21:00] | 05/30/2014 [21:00] | 04/06/2014 [21:00]
| B13 | Evaluaciones de alumnos | 8 | 05/26/2014 | 05/30/2014 [21:00] | 06/06/2014 [21:00] | 11/06/2014 [21:00]
| B14 | Captura constancias (Hasta aquí Diseño) | 8 | 05/26/2014 | 05/30/2014 [21:00] | 06/06/2014 [21:00] | 11/06/2014 [21:00]
| B15 | Evaluaciones de cursos | 9 | 2014-02-06 | 06/06/2014 [21:00] | 06/13/2014 [21:00] | 18/06/2014 [21:00]
| B16 | Obtener estadísticas | 10 | 2014-09-06 | 06/13/2014 [21:00] | 06/20/2014 [21:00] | 18/06/2014 [21:00]
Terminología
COMPLETADA
EN EJECUCIÓN
RETRASADA